ALI, AIE, EE, SE, CE
I - Inclusão
A - Alteração
E - Exclusão
T - Teste
## Contagem
Identificação da Contagem

Empresa					MAR					R$/PF					Custo		R$-00
Aplicação					Autenticação DabM					PF		173,00
Projeto					Autenticação DabM					PFA		173,00
Responsável					Eduardo Alves					Criação			11/3/15
Revisor					Marcieli Langer					Revisão			17/04/2015

Tipo de contagem		Estimativa					Sumário		PF não Ajustado					Deflator				PF Local
		Projeto de Desenvolvimento					x					Incluídos		173,00				1,00				173,00
		Projeto de Melhoria					Alterados		-00				0,75				-00
		Aplicação ( Baseline )					Excluidos		-00				0,40				-00
					Total		173,00					173,00

					Propósito da Contagem

					Escopo da Contagem

## Sumário
Sumário da Contagem

Aplicação : Autenticação DabM					Projeto : Autenticação DabM
Responsável : Eduardo Alves					Revisor : Marcieli Langer
Empresa : MAR					R$/PF = 0		Custo= R$ 0,00			PF = 173
Tipo de Função		Complexidade Funcional				Total por Complexidade		%

	EE	15		Baixa	x 3	45
		0		Média	x 4	0
		2		Alta	x 6	12

	Total	17			Total	57		32,9%

	SE	2		Baixa	x 4	8
		1		Média	x 5	5
		0		Alta	x 7	0

	Total	3			Total	13		7,5%

	CE	9		Baixa	x 3	27
		3		Média	x 4	12
		5		Alta	x 6	30

	Total	17			Total	69		39,9%

	ALI	2		Baixa	x 7	14
		1		Média	x 10	10
		0		Alta	x 15	0

	Total	3			Total	24		13,9%

	AIE	2		Baixa	x 5	10
		0		Média	x 7	0
		0		Alta	x 10	0

	Total	2			Total	10		5,8%

					% por Tipo de Função
	Total PF não ajustados (contagem detalhada)					173
	Total PF não ajustados (contagem estimativa)					182
	Total PF não ajustados (contagem indicativa)					135

	Total de PF Local
				NÃO AJS	DFL	LOCAL
	INCLUSÃO (ADD)			173,00	1,00	173,00				TOTAL
	ALTERAÇÃO (CHG)			0,00	0,75	0,00				173,00
	EXCLUSÃO (DEL)			0,00	0,40	0,00
	TESTE (TST)			0,00	0,00	0,00

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0

Aplicação : Autenticação DabM					Projeto : Autenticação DabM
Responsável : Eduardo Alves					Revisor : Marcieli Langer
Empresa : MAR					R$/PF = 0		Custo= R$ 0,00					PF = 173
Processo Elementar ou Grupo de Dados					Tipo	(I/A/E/T)	TD	AR/TR	ctl	C	Complex.	PF	PF Local	Observações
2.1.	Funções de Transação
2.1.1.	Gerais
PE.1	Login					SE	I	4	1	SEL	L	Baixa	4	4,00
PE.2	Recuperar senha					SE	I	5	1	SEL	L	Baixa	4	4,00
PE.3	Redefinir senha					EE	I	5	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.4	Configurar tempo de expiração de senha					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.5	Visualizar configuração de tempo de expiração de senha					CE	I	2	1	CEL	L	Baixa	3	3,00
PE.6	Aviso de bloqueio de acesso					SE	I	6	2	SEA	A	Média	5	5,00
PE.7	Visualizar lista de aplicativos que o usuário tem acesso					CE	I	7	2	CEA	A	Média	4	4,00
PE.8	Visualizar informações pessoais					CE	I	7	1	CEL	L	Baixa	3	3,00

2.1.2.	Usuário
PE.1	Cadastrar Usuário					EE	I	10	3	EEH	H	Alta	6	6,00
PE.2	Alterar Usuário					EE	I	13	3	EEH	H	Alta	6	6,00
PE.3	Visualizar Usuário					CE	I	16	4	CEH	H	Alta	6	6,00
PE.4	Alteração de foto de usuário					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.5	Excluir de foto de usuário					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.6	Alteração de senha de usuário					EE	I	6	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.7	Alteração de senha pelo administrador					EE	I	6	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.8	Excluir Usuário					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.9	Definir período de bloqueio de usuário					EE	I	5	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.10	Consulta de aplicativo para associação ao usuário					CE	I	11	1	CEL	L	Baixa	3	3,00
PE.11	Consulta de histórico de aplicativos e perfis de acesso					CE	I	2	1	CEL	L	Baixa	3	3,00
PE.12	Replicar perfis de acesso					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.13	Consultar usuário logado					CE	I	25	3	CEH	H	Alta	6	6,00
PE.14	Consultar usuários ativos					CE	I	28	3	CEH	H	Alta	6	6,00
PE.15	Consultar usuários bloqueados					CE	I	28	3	CEH	H	Alta	6	6,00
PE.16	Consultar usuários excluídos					CE	I	28	3	CEH	H	Alta	6	6,00
PE.17	Consultar imagem de usuário					CE	I	2	1	CEL	L	Baixa	3	3,00

2.1.3.	Aplicativo
PE.1	Cadastrar Aplicativo					EE	I	8	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.2	Alterar Aplicativo					EE	I	11	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.3	Consultar Aplicativo					CE	I	9	1	CEL	L	Baixa	3	3,00
PE.4	Visualizar Aplicativo					CE	I	14	1	CEL	L	Baixa	3	3,00
PE.5	Excluir Aplicativo					EE	I	3	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.6	Consulta de aplicativos para associação de versão estável de aplicativo					CE	I	2	1	CEL	L	Baixa	3	3,00
PE.7	Ativar/Inativar Aplicativo					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.8	Alterar ícone de Aplicativo					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.9	Excluir ícone de Aplicativo					EE	I	4	1	EEL	L	Baixa	3	3,00
PE.10	Consultar ícone de aplicativo					CE	I	2	1	CEL	L	Baixa	3	3,00

2.1.4.	Organização Militar
PE.1	Visualizar Organização Militar					CE	I	12	2	CEA	A	Média	4	4,00
PE.2	Consultar Organização Militar					CE	I	16	2	CEA	A	Média	4	4,00

2.2.	Funções de Dados
	ALI Usuário					ALI	I	20	2	ALIA	A	Média	10	10,00
	ALI Aplicativo					ALI	I	16	2	ALIL	L	Baixa	7	7,00
	AIE Pessoa					AIE	I	9	1	AIEL	L	Baixa	5	5,00
	AIE Organização Militar					AIE	I	5	1	AIEL	L	Baixa	5	5,00
	ALI Configuração					ALI	I	1	1	ALIL	L	Baixa	7	7,00

2.3.	Itens Não-Mensuráveis

## Ajuste
Fatores de Ajuste da Contagem

Aplicação : Autenticação DabM					Projeto : Autenticação DabM
Responsável : Eduardo Alves					Revisor : Marcieli Langer
Empresa : MAR					R$/PF = 0		Custo= R$ 0,00			PF = 173
Características Gerais do Sistema				DI
01 - Comunicação de Dados				5
02 - Processamento Distribuído				4
03 - Performance				0
04 - Configuração Altamente Utilizada				5
05 - Volume de Transações				0
06 - Entrada de Dados On-line				5
07 - Eficiência do Usuário Final				2
08 - Atualização On-Line				1
09 - Processamento Complexo				1
10 - Reusabilidade				0
11 - Facilidade de Instalação				1		Total da Contagem
12 - Facilidade de Operação				5		Pontos de Função não Ajustados				173,00
13 - Múltiplos Locais				2		Pontos de Função Ajustados				173,00
14 - Modificação Facilitada				0
					Total FPAS
Total dos Níveis de Influência (TDI)				35		173,00
Valor do Fator de Ajuste (VAF)				1

			Marcieli Paula Langer